## 功能清单（新架构）
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 功能说明 | 冠麦对应功能 | 处置 | 优先级 | 所属版本 | 备注/关联
1 | 1 工作台 | 待办聚合带 | 跨模块待办汇总，点击直达处理页 | — | 新增 | P0 | 一期
2 | 1 工作台 | 业务地图导航 | 四层架构图即菜单：流动箭头、当前环节提示、待办角标 | — | 新增 | P0 | 一期 | 首页形态随Q8
3 | 1 工作台 | 流程演示动画 | 分步点亮四层与主线，培训与展厅通用 | — | 新增 | P0 | 一期
4 | 1 工作台 | 功能搜索直达 | 按功能名搜索直达并高亮 | — | 新增 | P0 | 一期
5 | 1 工作台 | 新手引导 | 聚光灯分步引导，可重播 | — | 新增 | P0 | 一期
6 | 1 工作台 | 消息通知 | 审批与异常提醒 | — | 新增 | P1 | 二期
7 | 2 基础档案 | 企业信息/资质/配置 | 企业基本资料与资质证照 | 截图未提供（待补对照） | 新增 | P0 | 一期 | 冠麦系统设置板块未截图
8 | 2 基础档案 | 组织管理 | 企业/门店/工厂/车间/生产线；产线自建供生产计划引用 | 工厂模型（生产设置） | 移位归并 | P0 | 一期
9 | 2 基础档案 | 员工档案 | 员工基础信息；采购员并入（角色标识） | 采购员（采购管理） | 移位归并 | P0 | 一期
10 | 2 基础档案 | 账号/角色/审批权限 | 账号开通、角色授权、审批权限 | 截图未提供（待补对照） | 新增 | P0 | 一期 | 权限层级随Q6
11 | 2 基础档案 | 数据权限 | 按组织/角色控制数据可见范围 | 截图未提供 | 新增 | P1 | 二期
12 | 2 基础档案 | 供应商档案 | 供应商主数据与结算方式；采购只选用不修改 | 供应商信息（采购-供应商管理） | 移位归并 | P0 | 一期
13 | 2 基础档案 | 单据编号规则 | 各类单据编号规则配置 | 截图未提供 | 新增 | P0 | 一期 | 规则随Q5
14 | 2 基础档案 | 打印模板 | 单据打印模板维护 | 打印箱签为其一类（生产工具） | 沿用 | P0 | 一期
15 | 2 基础档案 | 基础数据字典 | 单位/类别等字典 | 截图未提供 | 新增 | P0 | 一期
16 | 2 基础档案 | 期初初始化 | 商品池/BOM/客户/供应商/期初库存导入与校验 | 截图未提供 | 新增 | P0 | 一期
17 | 2 基础档案 | 审批流配置 | 订单/对账/结款审批链 | 截图未提供 | 新增 | P1 | 二期
18 | 3 商品/BOM | 商品分类 | 分类树维护 | 商品分类（商品设置） | 沿用 | P0 | 一期
19 | 3 商品/BOM | 商品单位 | 计量单位维护 | 商品列表内字段 | 沿用 | P0 | 一期
20 | 3 商品/BOM | 商品税率 | 税率维护（会议明确保留） | 商品税率（商品设置） | 沿用 | P0 | 一期
21 | 3 商品/BOM | 商品标签 | 商品维度标签 | — | 新增 | P1 | 二期 | 随Q10
22 | 3 商品/BOM | 商品档案（统一商品池） | 原料/半成品/加工品/成品同池，分类筛选 | 商品列表（商品管理） | 沿用 | P0 | 一期
23 | 3 商品/BOM | 商品编码 | 全局唯一（硬约束） | 商品列表内 | 沿用 | P0 | 一期
24 | 3 商品/BOM | 组合商品 | 套餐类组合，对应BZ组合单 | 组合商品（商品管理） | 沿用 | P0 | 一期
25 | 3 商品/BOM | 生产BOM维护 | 三级BOM＋出成率/损耗率，物料需求按其展开 | 生产BOM管理（生产-BOM管理） | 移位归并 | P0 | 一期 | BOM归商品域
26 | 3 商品/BOM | 研发BOM | 研发配方独立管理 | 研发BOM管理（生产-BOM管理） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 会议未提；MVP建议先生产BOM
27 | 3 商品/BOM | 商品内标管理 | 商品内部标识/条码 | 商品内标管理（生产设置） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 会议未提
28 | 3 商品/BOM | 临时商品审批 | — | 临时商品审批（商品管理） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
29 | 3 商品/BOM | 替代商品（物料替换） | — | 替代商品（生产设置） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
30 | 3 商品/BOM | 价格管理体系 | 客户报价单/协议价/历史报价整套 | 客户报价单/客户协议价/历史报价（价格管理） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
31 | 4 订单中心 | 订单录入/导入 | 手工录单＋Excel导入 | 订单列表（新建/导入） | 沿用 | P0 | 一期
32 | 4 订单中心 | 订单列表 | 全部订单查询跟踪 | 订单列表 | 沿用 | P0 | 一期
33 | 4 订单中心 | 订单审核 | 通过方可参与汇总，留痕 | 订单审核 | 沿用 | P0 | 一期
34 | 4 订单中心 | 订单汇总→转生产需求 | 按交期汇总，一键转生产 | （冠麦为生产计划内订单纳入） | 沿用 | P0 | 一期 | 汇总口径随决议
35 | 4 订单中心 | 订单分解 | 按客户维度分解，与分拣投框联动 | （由分拣进度/明细承接） | 沿用 | P1 | 二期 | 分解逻辑核对中
36 | 4 订单中心 | 订单对账→转财务 | 对账审批通过流转财务结算 | 对账审批 | 沿用 | P0 | 一期
37 | 4 订单中心 | 订单变更 | 已审订单变更与影响提示 | 订单列表内操作 | 沿用 | P1 | 二期
38 | 4 订单中心 | 预订单 | 净配菜次日生产核心单据 | 预订单 | 待确认 | 待拍板 | 待定 | Q1
39 | 4 订单中心 | 套账数据 | 订单套账口径 | 套账数据 | 待确认 | 待拍板 | 待定 | Q7 口径待明确
40 | 4 订单中心 | 售后列表 | 售后处理入口 | 售后列表（售后） | 延后 | P2 | 三期 | 会议：暂时搁置后做
41 | 4 订单中心 | 菜谱下单 | — | 菜谱下单 | 裁剪 | 裁剪 | 不开发
42 | 4 订单中心 | 未下单客户提醒 | — | 未下单客户 | 裁剪 | 裁剪 | 不开发
43 | 4 订单中心 | 客户子账号/邀请码/订单标签 | — | 截图未见（客户板块未提供） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
44 | 5 采购中心 | 采购需求 | 由生产物料缺口生成或手工提出 | — | 新增 | P1 | 二期
45 | 5 采购中心 | 统一采购单 | 采购计划＋补采＋采购单据三合一；支持后补录入 | 采购计划/补采/采购单据（采购管理） | 合并整合 | P1 | 二期 | 07-06会议：三合一
46 | 5 采购中心 | 代采单 | 代客采购单据 | 代采单（采购管理） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 会议未提；建议并入统一采购单或裁剪
47 | 5 采购中心 | 到货登记/采购验收 | 到货与验收差异留痕 | 采购单据流程内 | 沿用 | P1 | 二期
48 | 5 采购中心 | 检测报告 | 供应商报告随单上传，联动质检溯源 | 检测报告（采购-质检管理） | 沿用 | P1 | 二期
49 | 5 采购中心 | 结款审批 | 审批后转财务供应商结算 | 结款审批 | 沿用 | P1 | 二期
50 | 5 采购中心 | 采购规则/供货比例 | — | 采购计划规则/供货比例（采购规则） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
51 | 5 采购中心 | 询价记录/询价单/采购协议价 | — | 询价记录/询价单/采购协议价 | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
52 | 6 库存中心 | 出入库管理-入库单 | 采购入库/生产入库/其他入库合并为入库单 | 采购入库单/其他入库单（入库管理） | 合并整合 | P1 | 二期
53 | 6 库存中心 | 出入库管理-出库单 | 销售出库/领料出库/其他出库合并为出库单 | 销售出库单/其他出库单（出库管理） | 合并整合 | P1 | 二期
54 | 6 库存中心 | 退货类单据 | 销售退货入库/采购退货出库/其他退货 | 销售退货入库单/采购退货出库单等4类 | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 会议未提；建议销售退货随售后延后、采购退货P1
55 | 6 库存中心 | 库存盘点 | 盘点任务＋盘盈入库＋盘亏出库合并 | 盘点任务/盘盈单入库单/盘亏单出库单 | 合并整合 | P1 | 二期
56 | 6 库存中心 | 组装拆卸单 | 组合商品组装/拆卸出入库 | 组装拆卸单（盘点管理） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 会议未提；与组合商品联动
57 | 6 库存中心 | 库存查询 | 现存量与出入库明细查询 | 库存查询表/出入库明细（库存数据） | 沿用 | P1 | 二期
58 | 6 库存中心 | 库存预警 | 低于安全库存提醒 | — | 新增 | P2 | 三期
59 | 6 库存中心 | 批次/保质期管理 | 食品安全相关 | 截图未见明确入口 | 新增 | P2 | 三期 | 随Q9
60 | 6 库存中心 | 库存成本 | 成本调整单与成本核算 | 成本调整单/成本核算（成本管理） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 归属随Q4
61 | 6 库存中心 | 调拨管理 | — | 调拨任务/调拨出库单/调拨入库单 | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
62 | 6 库存中心 | 仓位类（上下架/移库） | — | 上下架管理/移库单 | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议：仓位管理裁剪
63 | 6 库存中心 | 在途库存分布 | — | 在途库存分布（库存数据） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
64 | 6 库存中心 | 占用/待出库分布 | 库存占用与待出库视图 | 占用库存分布/待出库数据分布 | 延后 | P2 | 三期 | 会议未提，建议延后
65 | 7 生产中心 | 生产计划 | 按交期＋产线新建；无餐次字段 | 生产计划（生产管理） | 沿用 | P0 | 一期
66 | 7 生产中心 | 生产需求（订单纳入） | 汇总转入＋手动补录；SC/BZ单 | 生产计划内订单纳入 | 沿用 | P0 | 一期 | 编号随Q5
67 | 7 生产中心 | 物料需求（BOM展开） | 毛料＝净料÷出成率，缺口提示 | 领料管理内原料明细 | 沿用 | P0 | 一期
68 | 7 生产中心 | 领料管理 | 生成领料单（LL）交仓库 | 领料管理＋领料出库单（库存-生产） | 沿用 | P0 | 一期
69 | 7 生产中心 | 下达工单 | 需求转工单（RW）进入工序流转 | 生产任务下达 | 沿用 | P0 | 一期
70 | 7 生产中心 | 工序管理 | 路线按品类维护；SC四道/BZ三道 | 工序管理（生产设置） | 沿用 | P0 | 一期
71 | 7 生产中心 | 工序报工 | 开工→报工双动作留痕：时间/数量/损耗/报工人 | 生产进度 | 沿用 | P0 | 一期 | 冠麦仅进度，新架构增强留痕；分批随Q3
72 | 7 生产中心 | 投料登记 | 实际投料与标准BOM对照 | 投料与产出记录 | 沿用 | P0 | 一期
73 | 7 生产中心 | 产出登记 | 末道工序开工后登记；回写进度并生成入库单 | 产出管理＋生产入库单 | 沿用 | P0 | 一期 | 超产随Q2
74 | 7 生产中心 | 退料管理 | 投料多退少补，退料入库 | 退料管理＋退料入库单 | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 会议未提；建议P1
75 | 7 生产中心 | 生产完工/完工结案 | 全部产出后结案归档 | （冠麦按进度100%） | 新增 | P0 | 一期
76 | 7 生产中心 | 线边仓库存总览 | 车间线边库存只读视图 | 线边仓库存总览 | 沿用 | P1 | 二期
77 | 7 生产中心 | 打印箱签 | 产出箱签打印 | 打印箱签（生产工具） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 会议未提；工厂实操建议P1保留
78 | 7 生产中心 | 生产线排程 | 多产线任务排程 | 工厂模型延伸 | 沿用 | P1 | 二期
79 | 7 生产中心 | 损耗记录汇总 | 工序与产出损耗汇总 | 投料产出记录内 | 沿用 | P1 | 二期
80 | 7 生产中心 | 商品台账 | 生产商品台账 | 商品台账（生产管理） | 延后 | P2 | 三期 | 归报表中心
81 | 7 生产中心 | 餐次管理 | — | 生产计划内餐次 | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
82 | 7 生产中心 | 净菜菜谱管理 | — | 菜谱相关 | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
83 | 7 生产中心 | 猪肉分割类生产 | — | — | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
84 | 8 质检溯源 | 质检管理（执行） | 质检任务与结果记录 | 质检管理 | 沿用 | P1 | 二期 | 基础能力随一期APP
85 | 8 质检溯源 | 质检字段管理 | 质检字段自定义 | 质检字段管理 | 沿用 | P1 | 二期
86 | 8 质检溯源 | 质检模板管理 | 供应商报告＋自检报告两套模板 | 质检模板管理 | 沿用 | P1 | 二期
87 | 8 质检溯源 | 检测报告库 | 报告统一归档备查 | 检测报告（采购侧） | 沿用 | P1 | 二期
88 | 8 质检溯源 | 溯源管理 | 从成品反查原料与批次 | 溯源管理 | 沿用 | P1 | 二期
89 | 8 质检溯源 | 原料/过程/成品质检细分 | 三段质检细分 | 质检管理内 | 沿用 | P1 | 二期
90 | 8 质检溯源 | 不合格处理 | 不合格品处置流程 | — | 新增 | P2 | 三期
91 | 9 分拣配送 | 分拣任务（分解） | 按客户订单分解产出逐项投框 | 分拣进度承接 | 沿用 | P1 | 二期 | 分解逻辑核对中（07-06待办）
92 | 9 分拣配送 | 分拣进度/明细 | 按客户维度跟踪 | 分拣进度/分拣明细（分拣管理） | 沿用 | P1 | 二期
93 | 9 分拣配送 | 投框记录 | 投框与投放记录合并展示 | 投框记录/投放记录（投框管理） | 合并整合 | P1 | 二期
94 | 9 分拣配送 | 筐码管理 | 筐码与客户绑定，可追溯 | 筐码管理（投框管理） | 沿用 | P1 | 二期
95 | 9 分拣配送 | 拣货计划/拣货记录 | 拣货作业 | 拣货计划/拣货记录（拣货管理） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | Q7：与取货任务/分解取货关系
96 | 9 分拣配送 | 分拣复核 | 出库前复核 | — | 新增 | P1 | 二期
97 | 9 分拣配送 | 缺货处理 | 分拣缺货登记 | — | 新增 | P2 | 三期
98 | 9 分拣配送 | 配送任务（司机端） | 任务列表，完成一单点掉一单 | 配送任务（配送管理） | 沿用 | P1 | 二期 | 简化为基础履约确认
99 | 9 分拣配送 | 司机管理 | 司机档案与账号 | 司机管理（配送管理） | 沿用 | P1 | 二期
100 | 9 分拣配送 | 签收确认/异常上报 | 签收即履约，异常上报 | 配送任务流程内 | 沿用 | P1 | 二期
101 | 9 分拣配送 | 装车确认 | 装车清点 | — | 新增 | P2 | 三期
102 | 9 分拣配送 | 配送线路管理 | — | 线路管理（配送管理） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
103 | 9 分拣配送 | 调度中心 | — | 调度中心（配送进度） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 复杂调度不做
104 | 10 客户中心 | 客户建档 | 客户信息/类型/收货地址/结算方式 | 截图未提供（客户板块待补对照） | 沿用 | P0 | 一期
105 | 10 客户中心 | 客户审核 | 建档提交→审核→审批留痕 | 截图未提供 | 沿用 | P0 | 一期
106 | 10 客户中心 | 客户标签 | 客户打标（明确保留） | 截图未提供 | 沿用 | P0 | 一期
107 | 10 客户中心 | 客户订单视图 | 按客户聚合订单与履约 | — | 新增 | P1 | 二期
108 | 10 客户中心 | 客户对账 | 客户维度对账单 | 客户账单（财务-客户结算）联动 | 沿用 | P1 | 二期
109 | 10 客户中心 | 客户价格 | — | 客户报价单/协议价（商品-价格管理） | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 价格体系整套裁剪
110 | 10 客户中心 | 客户邀请码/子账号/商品属性 | — | 截图未提供 | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
111 | 11 财务中心 | 客户结算（应收） | 客户账单＋客户结款 | 客户账单/客户结款（客户结算） | 沿用 | P1 | 二期
112 | 11 财务中心 | 结款凭证 | 结款凭证留档 | 结款凭证（客户结算） | 沿用 | P1 | 二期
113 | 11 财务中心 | 供应商结算（应付） | 含供应商对账；结款审批后闭环 | 供应商对账(新仓储)＋库存-对账单-供应商对账 | 移位归并 | P1 | 二期 | 会议明确归财务
114 | 11 财务中心 | 费用单/收入单 | 杂项费用与收入登记 | 费用单/收入单（库存-对账单） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 会议未提；建议归财务P1或裁剪
115 | 11 财务中心 | 收款/付款管理 | 收付款登记核销 | — | 新增 | P2 | 三期
116 | 11 财务中心 | 毛利核算 | 订单/客户毛利 | — | 新增 | P2 | 三期
117 | 11 财务中心 | 成本核算 | 生产过程成本核算 | 成本核算（库存-成本管理） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 归属随Q4
118 | 11 财务中心 | 流水提现 | 平台钱包提现 | 流水提现（结算） | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 平台型功能，自营场景倾向裁剪
119 | 11 财务中心 | 其他财务功能 | 上述之外全部舍弃 | — | 裁剪 | 裁剪 | 不开发
120 | 12 报表中心 | 销售报表 | 综合/商品/客户/客户商品/分类销售五张 | 销售报表五项 | 延后 | P2 | 三期 | 分类销售最后做
121 | 12 报表中心 | 生产报表 | 生产日报/生产报表/出成率报表 | 生产报表组 | 延后 | P2 | 三期
122 | 12 报表中心 | 员工绩效报表 | 车间绩效统计 | 员工绩效报表（生产报表） | 延后 | P2 | 三期
123 | 12 报表中心 | 财务报表 | 应收统计/应付统计 | 应收统计表/应付统计表 | 延后 | P2 | 三期
124 | 12 报表中心 | 仓储报表 | 台账汇总/明细/原始明细/日报/商品日报/采购出入库汇总 | 库存报表组＋仓储报表组 | 延后 | P2 | 三期 | 冠麦两处入口重复，合并为一组
125 | 12 报表中心 | 售后报表 | 售后统计 | 售后报表 | 延后 | P2 | 三期 | 随售后
126 | 12 报表中心 | 异常数据报表 | 异常数据监控 | 异常数据（异常数据报表） | 延后 | P2 | 三期
127 | 12 报表中心 | 项目点报表 | 营业额预估/提审次数/万元成本 | 项目点报表三项 | 待确认 | 待拍板 | 待定 | 疑属学生餐/项目点业务，会议定不开展，倾向裁剪
128 | 12 报表中心 | 经营分析 | 多维经营分析看板 | — | 新增 | P2 | 三期
129 | 12 报表中心 | 宣传/营销/云店/学生餐 | — | — | 裁剪 | 裁剪 | 不开发 | 07-06会议
130 | 13 开放平台 | 小程序/商城接口 | 客户端下单对接 | — | 新增 | P2 | 三期 | MVP仅预留规范占位
131 | 13 开放平台 | POS接口 | POS订单接入 | — | 新增 | P2 | 三期
132 | 13 开放平台 | 美团/饿了么接口 | 外卖平台接入 | — | 新增 | P2 | 三期
133 | 13 开放平台 | 财务软件接口 | 凭证/应收应付对接 | — | 新增 | P2 | 三期
134 | 13 开放平台 | 电子秤接口 | 称重硬件对接 | — | 新增 | P2 | 三期
135 | 13 开放平台 | 打印机接口 | 打印硬件驱动 | — | 新增 | P2 | 三期
136 | 13 开放平台 | 第三方仓配接口 | 外部仓配对接 | — | 新增 | P2 | 三期
137 | 13 开放平台 | 数据同步 | 同步任务管理 | — | 新增 | P2 | 三期
138 | 14 应用市场 | AI销售预测 | 按历史销售预估需求 | — | 新增 | 并行 | 并行推进 | 展厅大屏核心
139 | 14 应用市场 | 自动生成订单（AI智能订货） | 预测一键转订单；7月底静态demo上展厅 | — | 新增 | 并行 | 并行推进 | 07-06待办：demo发对接人
140 | 14 应用市场 | AI生产排程 | 预测驱动排产 | — | 新增 | P2 | 三期
141 | 14 应用市场 | AI成本/经营分析 | 成本与经营洞察 | — | 新增 | P2 | 三期
142 | 14 应用市场 | 小程序商城/私域/第三方插件 | 插件生态扩展位 | — | 新增 | P2 | 三期

## 冠麦原始功能去向
序号 | 冠麦板块 | 冠麦分组 | 冠麦功能项 | 新架构去向 | 处置 | 备注
1 | 商品 | 商品管理 | 商品列表 | 3 商品/BOM · 商品档案 | 沿用
2 | 商品 | 商品管理 | 组合商品 | 3 商品/BOM · 组合商品 | 沿用
3 | 商品 | 商品管理 | 临时商品审批 | — | 裁剪 | 07-06会议
4 | 商品 | 价格管理 | 客户报价单 | — | 裁剪 | 价格体系整套后置
5 | 商品 | 价格管理 | 客户协议价 | — | 裁剪
6 | 商品 | 价格管理 | 历史报价 | — | 裁剪
7 | 商品 | 商品设置 | 商品分类 | 3 商品/BOM · 商品分类 | 沿用
8 | 商品 | 商品设置 | 商品税率 | 3 商品/BOM · 商品税率 | 沿用
9 | 订单 | 订单管理 | 订单列表 | 4 订单中心 · 订单列表/录入/导入 | 沿用
10 | 订单 | 订单管理 | 预订单 | 4 订单中心 · 预订单 | 待确认 | Q1
11 | 订单 | 订单管理 | 套账数据 | 4 订单中心 · 套账数据 | 待确认 | Q7 口径待明确
12 | 订单 | 订单管理 | 菜谱下单 | — | 裁剪
13 | 订单 | 订单管理 | 未下单客户 | — | 裁剪
14 | 订单 | 订单管理 | 订单审核 | 4 订单中心 · 订单审核 | 沿用
15 | 订单 | 订单管理 | 对账审批 | 4 订单中心 · 订单对账→转财务 | 沿用
16 | 订单 | 售后 | 售后列表 | 4 订单中心 · 售后列表 | 延后 | 暂缓后做
17 | 订单 | 售后 | 取货任务 | 9 分拣配送 · 拣货 | 待确认 | Q7 与分解取货关系
18 | 采购 | 采购管理 | 采购计划 | 5 采购中心 · 统一采购单 | 合并整合 | 三合一
19 | 采购 | 采购管理 | 补采 | 5 · 统一采购单 | 合并整合
20 | 采购 | 采购管理 | 代采单 | 5 · 代采单 | 待确认 | 会议未提及
21 | 采购 | 采购管理 | 采购单据 | 5 · 统一采购单 | 合并整合
22 | 采购 | 采购管理 | 采购员 | 2 基础档案 · 员工档案 | 移位归并 | 角色标识
23 | 采购 | 采购管理 | 询价记录 | — | 裁剪
24 | 采购 | 采购管理 | 采购协议价 | — | 裁剪
25 | 采购 | 采购管理 | 询价单 | — | 裁剪
26 | 采购 | 采购管理 | 结款审批 | 5 · 结款审批 | 沿用
27 | 采购 | 采购规则 | 采购计划规则 | — | 裁剪
28 | 采购 | 采购规则 | 供货比例 | — | 裁剪
29 | 采购 | 供应商管理 | 供应商信息 | 2 基础档案 · 供应商档案 | 移位归并
30 | 采购 | 质检管理 | 检测报告 | 5 · 检测报告（联动8质检溯源） | 沿用
31 | 库存 | 入库管理 | 采购入库单 | 6 库存中心 · 入库单 | 合并整合
32 | 库存 | 入库管理 | 销售退货入库单 | 6 · 退货类单据 | 延后 | 随售后
33 | 库存 | 入库管理 | 其他入库单 | 6 · 入库单 | 合并整合
34 | 库存 | 入库管理 | 其他退货入库单 | 6 · 退货类单据 | 延后
35 | 库存 | 出库管理 | 采购退货出库单 | 6 · 退货类单据 | 待确认 | 建议P1
36 | 库存 | 出库管理 | 销售出库单 | 6 · 出库单 | 合并整合
37 | 库存 | 出库管理 | 其他出库单 | 6 · 出库单 | 合并整合
38 | 库存 | 出库管理 | 其他退货出库单 | 6 · 退货类单据 | 延后
39 | 库存 | 盘点管理 | 盘点任务 | 6 · 库存盘点 | 沿用
40 | 库存 | 盘点管理 | 盘盈单入库单 | 6 · 库存盘点 | 合并整合
41 | 库存 | 盘点管理 | 盘亏单出库单 | 6 · 库存盘点 | 合并整合
42 | 库存 | 盘点管理 | 组装拆卸单 | 6 · 组装拆卸单 | 待确认 | 与组合商品联动
43 | 库存 | 调拨管理 | 调拨任务 | — | 裁剪 | 07-06会议
44 | 库存 | 调拨管理 | 调拨出库单 | — | 裁剪
45 | 库存 | 调拨管理 | 调拨入库单 | — | 裁剪
46 | 库存 | 生产管理 | 领料出库单 | 7 生产中心 · 领料管理 | 沿用
47 | 库存 | 生产管理 | 生产入库单 | 7 · 产出登记（RK） | 沿用
48 | 库存 | 生产管理 | 退料入库单 | 7 · 退料管理 | 待确认 | 建议P1
49 | 库存 | 上下架管理 | 上下架管理 | — | 裁剪 | 仓位类
50 | 库存 | 上下架管理 | 移库单 | — | 裁剪
51 | 库存 | 成本管理 | 成本调整单 | 11 财务中心 · 成本核算 | 待确认 | Q4
52 | 库存 | 成本管理 | 成本核算 | 11 · 成本核算 | 待确认 | Q4
53 | 库存 | 库存数据 | 库存查询表 | 6 · 库存查询 | 沿用
54 | 库存 | 库存数据 | 在途库存分布 | — | 裁剪 | 07-06会议
55 | 库存 | 库存数据 | 占用库存分布 | — | 延后 | 会议未提
56 | 库存 | 库存数据 | 待出库数据分布 | — | 延后
57 | 库存 | 库存数据 | 出入库明细 | 6 · 库存查询 | 沿用
58 | 库存 | 库存报表 | 台账汇总 | 12 报表中心 · 仓储报表 | 延后 | P2
59 | 库存 | 库存报表 | 台账明细 | 12 · 仓储报表 | 延后
60 | 库存 | 库存报表 | 原始台账明细 | 12 · 仓储报表 | 延后
61 | 库存 | 库存报表 | 采购出入库汇总 | 12 · 仓储报表 | 延后
62 | 库存 | 库存报表 | 库存日报 | 12 · 仓储报表 | 延后
63 | 库存 | 库存报表 | 库存商品日报 | 12 · 仓储报表 | 延后
64 | 库存 | 对账单 | 供应商对账 | 11 财务中心 · 供应商结算 | 移位归并 | 会议明确归财务
65 | 库存 | 对账单 | 费用单 | 11 · 费用单/收入单 | 待确认 | 会议未提
66 | 库存 | 对账单 | 收入单 | 11 · 费用单/收入单 | 待确认
67 | 生产 | 生产管理 | 生产计划 | 7 生产中心 · 生产计划 | 沿用 | 去餐次
68 | 生产 | 生产管理 | 领料管理 | 7 · 领料管理 | 沿用
69 | 生产 | 生产管理 | 生产进度 | 7 · 工序报工 | 沿用 | 新架构增强为开工/报工留痕
70 | 生产 | 生产管理 | 投料与产出记录 | 7 · 投料登记/产出登记 | 沿用
71 | 生产 | 生产管理 | 退料管理 | 7 · 退料管理 | 待确认 | 建议P1
72 | 生产 | 生产管理 | 产出管理 | 7 · 产出登记 | 沿用
73 | 生产 | 生产管理 | 线边仓库存总览 | 7 · 线边仓库存总览 | 沿用 | 只读P1
74 | 生产 | 生产管理 | 商品台账 | 12 报表中心 | 延后
75 | 生产 | BOM管理 | 生产BOM管理 | 3 商品/BOM · 生产BOM维护 | 移位归并
76 | 生产 | BOM管理 | 研发BOM管理 | 3 · 研发BOM | 待确认 | 会议未提
77 | 生产 | 生产设置 | 工厂模型 | 2 基础档案 · 组织管理 | 移位归并
78 | 生产 | 生产设置 | 工序管理 | 7 · 工序管理 | 沿用
79 | 生产 | 生产设置 | 商品内标管理 | 3 · 商品内标管理 | 待确认 | 会议未提
80 | 生产 | 生产设置 | 替代商品 | — | 裁剪 | 07-06会议
81 | 生产 | 生产工具 | 打印箱签 | 7 · 打印箱签 | 待确认 | 建议P1保留
82 | 质检 | 质检管理 | 质检管理 | 8 质检溯源 · 质检管理 | 沿用
83 | 质检 | 质检管理 | 质检字段管理 | 8 · 质检字段管理 | 沿用
84 | 质检 | 质检管理 | 质检模板管理 | 8 · 质检模板管理 | 沿用
85 | 质检 | 溯源管理 | 溯源管理 | 8 · 溯源管理 | 沿用
86 | 分拣 | 分拣管理 | 分拣进度 | 9 分拣配送 · 分拣进度 | 沿用
87 | 分拣 | 分拣管理 | 分拣明细 | 9 · 分拣明细 | 沿用
88 | 分拣 | 投框管理 | 筐码管理 | 9 · 筐码管理 | 沿用
89 | 分拣 | 投框管理 | 投框记录 | 9 · 投框记录 | 沿用
90 | 分拣 | 投框管理 | 投放记录 | 9 · 投框记录 | 合并整合
91 | 分拣 | 拣货管理 | 拣货计划 | 9 · 拣货计划/记录 | 待确认 | Q7
92 | 分拣 | 拣货管理 | 拣货记录 | 9 · 拣货计划/记录 | 待确认 | Q7
93 | 配送 | 配送管理 | 配送任务 | 9 · 配送任务（司机端） | 沿用 | 简化履约确认
94 | 配送 | 配送管理 | 司机管理 | 9 · 司机管理 | 沿用
95 | 配送 | 配送管理 | 线路管理 | — | 裁剪 | 07-06会议
96 | 配送 | 配送进度 | 调度中心 | — | 裁剪 | 复杂调度
97 | 财务 | 客户结算 | 客户账单 | 11 财务中心 · 客户结算 | 沿用
98 | 财务 | 客户结算 | 客户结款 | 11 · 客户结算 | 沿用
99 | 财务 | 客户结算 | 结款凭证 | 11 · 结款凭证 | 沿用
100 | 财务 | 供应商结算 | 供应商对账(新仓储) | 11 · 供应商结算 | 沿用
101 | 财务 | 结算 | 流水提现 | 11 · 流水提现 | 待确认 | 平台钱包类，倾向裁剪
102 | 报表 | 销售报表 | 综合销售情况 | 12 · 销售报表 | 延后
103 | 报表 | 销售报表 | 商品销售情况 | 12 · 销售报表 | 延后
104 | 报表 | 销售报表 | 客户销售情况 | 12 · 销售报表 | 延后
105 | 报表 | 销售报表 | 客户商品销售情况 | 12 · 销售报表 | 延后
106 | 报表 | 销售报表 | 分类销售情况 | 12 · 销售报表 | 延后 | 会议：最后做
107 | 报表 | 生产报表 | 生产日报 | 12 · 生产报表 | 延后
108 | 报表 | 生产报表 | 生产报表 | 12 · 生产报表 | 延后
109 | 报表 | 生产报表 | 出成率报表 | 12 · 生产报表 | 延后
110 | 报表 | 生产报表 | 员工绩效报表 | 12 · 员工绩效报表 | 延后
111 | 报表 | 财务报表 | 应收统计表 | 12 · 财务报表 | 延后
112 | 报表 | 财务报表 | 应付统计表 | 12 · 财务报表 | 延后
113 | 报表 | 仓储报表 | 采购出入库汇总 | 12 · 仓储报表 | 延后 | 与库存报表入口重复
114 | 报表 | 仓储报表 | 仓储日报 | 12 · 仓储报表 | 延后
115 | 报表 | 仓储报表 | 仓储商品日报 | 12 · 仓储报表 | 延后
116 | 报表 | 项目点报表 | 营业额预估分析表 | — | 待确认 | 疑学生餐/项目点业务
117 | 报表 | 项目点报表 | 提审次数统计 | — | 待确认
118 | 报表 | 项目点报表 | 万元成本表 | — | 待确认
119 | 报表 | 售后报表 | 售后报表 | 12 · 售后报表 | 延后 | 随售后
120 | 报表 | 生产报表(重复) | 生产报表 | 12 · 生产报表 | 延后 | 截图重复出现
121 | 报表 | 异常数据报表 | 异常数据 | 12 · 异常数据报表 | 延后

## 汇总
一级模块 | P0 | P1 | P2 | 并行 | 待拍板 | 裁剪 | 功能合计 | 开发范围小计
1 工作台 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
2 基础档案 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
3 商品/BOM | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10
4 订单中心 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10
5 采购中心 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6
6 库存中心 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 10
7 生产中心 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 16
8 质检溯源 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
9 分拣配送 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11
10 客户中心 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5
11 财务中心 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8
12 报表中心 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9
13 开放平台 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
14 应用市场 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5
合计 | 39 | 37 | 29 | 2 | 15 | 20 | 142 | 122
冠麦功能处置统计（共 121 项，来自10张截图）
| 沿用 | 合并整合 | 移位归并 | 裁剪 | 延后 | 待确认 | 合计
| 35 | 10 | 5 | 20 | 30 | 21 | 121
处置定义：沿用=直接保留｜合并整合=多项合一｜移位归并=换模块归属｜裁剪=07-06会议已定不做｜延后=P2后置｜待确认=会议未提或口径矛盾，进拍板清单
本版新发现待拍板项（冠麦有、会议未提）：代采单、组装拆卸单、退料管理、研发BOM、商品内标、打印箱签、拣货计划/记录、费用单/收入单、流水提现、项目点报表、占用/待出库分布、退货类单据
冠麦截图缺失板块：基础档案/系统设置、权限、客户——对照待补，相关行标注“截图未提供”
口径来源：07-06会议纪要、PRD v0.9、冠麦系统截图（2026-07-09提供）；Q编号见PRD第7章与《第一次产品讨论包》